## Tabelle1
Datum | Bilddateiname | Kurzbeschreibung
2017-10-24 | PI_Zero.jpg | Erstes Bauteil angekommen. Betriebssystem installiert, fertig für Tests
2017-10-28 | Kommunikation1.jpg | Versuche zur Bildübertragung. Rechts das gesendete, links das empfangene :)
2017-11-03 | Bestellt.jpg | Alle Teile sind Bestellt. Erwarten den China Schrott. Weihnachtsferien zusammenbasteln
2017-10-09 | Kontrollschaltung.pdf | Schaltplan fertiggestellt grundstein für weitere Planung gelegt
2017-11-12 | Blumen.jpg | Blumen gebastelt. Wer braucht schon die Natur. Ab zum Datenerstellen
2017-11-19 | Alles Da.jpg; Angekommen.jpeg | Die Teile sind alle Da! Viel früher als erwartet. Auf die Chinesen ist verlass! Auf zum Löten (Raspi + Kamera fehlen)
2017-11-24 | Außen.JPG | Real live Blumenbilder gemacht. Fertig um den Algorithmus zu entwickeln
2017-11-24 | Wahnsinn.JPG | Was haben wir uns angetan?
2017-11-24 | breadboard_1.jpg | Hardware… Der Frust beginnt
2017-12-02 | Blumigenachbarschaft.jpg | Da ist noch etwas zu verbsessern :/
2017-12-02 | Geogebra_kontrast.jpg | Verschiedene auswahl für grauheitsberechnung der Pixel
2017-12-02 | Blume wird erkannt.jpg | Blume wird unter Optimalbedingungen erkannt. Müsste mit optimierungen und zusammenarbeit mit sensoren besser laufen
2017-12-08 | 3fachtest.jpg | Muster zur Blumenerkennung wurde auf 3 Pixel erweitert. Erhöhte akkuratheit (angepasste Kontrastformel)
2017-12-09 | Simulation.jpg | Für das Anschalulichere Verständnis!
2017-12-10 | Mathematik.jpg | Trigonometrie, Formeln, Kamera. Ausrechnen von Pixelgröße zu Strecke von der Drohne, Strecke auf dem Boden von der Bildhöhe usw
2017-12-21 | i2c_protokoll.jpg | I2C mit Raspberry Pi - Geräte werden erkannt (77: Höhe, 68: Sensoren, 48: Analogschnittstelle)
2017-12-21 | I2C Breadboard 1 | Schaltplan z.T. Aufgebaut (Sensoren I2C teil)
2017-12-21 | Hochstromplatine.jpg | Erste Platine gelötet (Danke Jan ;))
2017-12-22 | Ultraschall_funktionier.jpg | Ultraschallsensortest positiv
2017-12-22 | Breadboard_fertig.jpg | Schaltung auf Steckbrett fertiggestellt
2017-12-28 | 28.12.2017-1.mov | Video erstes einschalten stromkreis
2017-12-28 | 28.12.2017-2 | Erstes mal an
2017-12-28 | Kontrollschaltung2.pdf | Kontrollschaltung überarbeitet, gleicht nun gebautem
2018-01-02 | Kontrollschaltung2.pdf | Addressen hinzugefügt
2018-01-01 | 2018-01-01 1.jpg | Gehäuse zusammengeklebt
2018-01-03 | 2018-01-03 2.jpg | Klassen/ Funktionsdiagramm überblicksartig für die anstehende Programmierarbeit
2018-01-03 | 2018-01-03 3.mov | Setup für ersten Drohnenflug
2018-01-03 | 2018-01-03 4.mov | 3 Rotoren drehen sich zum ersten mal
2018-01-03 | 2018-01-03 5.jpg | Halbfertige Drohne, Kontrollboard bei Claus
2018-01-03 | 2018-01-03 6.PNG | Zenhub eingerichtet, jetzt können wir geplant weiterarbeiten
2018-01-03 | 2018-01-03 1.PNG | Zenhub zeigt uns jetzt auch Burndowncharts an.
2018-01-03 | 2018-01-03 7.PNG | Die nächsten Meilensteine die wir uns al Ziel gesetzt haben
2018-01-04 | 2018-01-04 1.JPEG | Clustering fertiggestellt